VOLTIS FOOTBALL
DEVELOPMENT CAMP

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Дорожная карта на 2 месяца
Цель: 10 продаж к осеннему лагерю

Июнь 2026

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

# СОДЕРЖАНИЕ

1.  Резюме проекта

2.  Текущее состояние: аудит и диагностика

3.  Цель и обратная математика

4.  Стратегия: архитектура воронки

5.  Дорожная карта: 8 недель по шагам

6.  Декомпозиция задач

7.  Рекламный бюджет и медиаплан

8.  Контент-план и материалы

9.  Система продаж и скрипты

10.  KPI и контрольные точки

11.  Риски и план Б

# 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Продукт

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Продукт | 7-дневный профессиональный футбольный лагерь |
| Локация | Кастельон, Испания |
| Возраст | 10–19 лет |
| Цена | от €2,500 (семейный от €1,500) |
| Формат | All Inclusive: 4★ отель, 2 тренировки/день, тренер Real Madrid |
| USP | Player Report 8–10 стр. + план развития 6 мес. + 30 дней поддержки |
| Instagram | @voltis.camp |
| Сайт | legacy-fc.replit.app |

Задача стратегии

Получить 10 оплаченных участников на осенний лагерь (октябрь 2026) за 2 месяца (июль–август), используя платную рекламу Meta Ads, email-маркетинг и прогрев существующей базы лидов.

Ожидаемый результат

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Целевые продажи | 10 мест (пессимист 7 / оптимист 15) |
| Целевая выручка | €22,000–37,500 |
| Бюджет на рекламу | €1,800–2,200 |
| Прогнозный ROAS | 10x–17x |
| Горизонт | 8 недель (1 июля — 31 августа) |

# 2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: АУДИТ И ДИАГНОСТИКА

2.1 Что уже сделано (итоги мая–июня)

| Метрика | Значение | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Расход на рекламу | €1,624 |  |
| Собрано лидов | 505 | Отлично |
| Средний CPL | €3.22 | Хорошо |
| CPL в мае | €2.36 | Отлично |
| CPL в июне | €5.32 | Деградация x2.3 |
| Качественных лидов | 162 (32%) | Норма |
| Продажи | 2 из 505 | Критично низко |
| Конверсия лид → продажа | 0.4% | Проблема |
| Охват | 99,802 чел. | Хорошо |

2.2 Главный вывод аудита

Реклама работает. Лиды приходят дёшево. Проблема — в конверсии после лида.

505 лидов → 2 продажи = 0.4% конверсии. При нормальной воронке (5–8%) с теми же лидами было бы 8–13 продаж. Стратегия направлена на решение именно этой проблемы — построить систему прогрева и продаж.

2.3 Что работало лучше всего

| Связка | CPL | Результат |
| --- | --- | --- |
| LEAD_GENERATION + EU list (NO/SE/BE/NL/DK) | €2.12–2.74 | Лучший CPL, 310 лидов |
| Conv-оптимизация + EU list + старая форма | €7.89 за качеств. | Лучшая цена качественного лида |
| Статичные креативы | CTR 5.19% | В 2 раза выше видео |
| Гео: Скандинавия + Бенилюкс | €2.53–3.02 | Лучшее сочетание цена/качество |

2.4 Что НЕ работало

| Проблема | Потери | Решение |
| --- | --- | --- |
| 50+ адсетов (хаотичная структура) | Бюджет размазан, нет обучения | Максимум 4 адсета |
| Смешение целей (LEAD_GEN + QUALITY + CONVERSATIONS) | Сброс обучения | Только LEAD_GENERATION |
| WhatsApp-кампания (CONVERSATIONS) | €46 = 0 лидов | Убрать |
| UK-гео (New Geo) | Агенты, мусорные лиды | Исключить UK |
| Новая форма с вопросом о бюджете | CPL x2.3 | Простая форма (2 вопроса) |
| Нет follow-up системы | ~500 лидов без обработки | Email + CRM + скрипты |

2.5 Что есть и чего не хватает

| Актив | Статус | Действие |
| --- | --- | --- |
| Рекламный кабинет Meta | ✓ Активен | Реструктуризация |
| Instagram @voltis.camp | ✓ Есть | Привязать к рекламному кабинету, если не привязан |
| Facebook-страница | ✓ 79 подписчиков | Наполнить контентом |
| Пиксель Meta | ✓ Работает | Перенести на нормальный домен |
| База лидов (505 шт.) | ✓ В Google Sheets | Загрузить в Custom Audiences |
| WhatsApp Business | ✓ Есть | Настроить автоответы |
| 4 оффера + 2 видеоскрипта | ✓ Готовы | Использовать |
| Email-маркетинг | ✗ Нет | Подключить Brevo (бесплатно) |
| Custom Audiences / LAL | ✗ Нет | Создать из базы 505 лидов |
| Ретаргетинг | ✗ Нет | Запустить на тёплую аудиторию |
| Отзывы / UGC | ✗ Нет | Собрать у 2 покупателей |
| Нормальный домен (не Replit) | ✗ Нет | Перенести сайт |
| Система обработки лидов | ✗ Нет | Скрипты + CRM |

# 3. ЦЕЛЬ И ОБРАТНАЯ МАТЕМАТИКА

3.1 Почему 10 продаж реально

При текущей конверсии 0.4% для 10 продаж нужен бюджет €7,800 — нереалистично. Но конверсия 0.4% — результат отсутствия воронки и системы прогрева. С правильной воронкой конверсия вырастает до 5–8%, и задача решается при бюджете €1,800–2,200.

3.2 Расчёт от цели

| Сценарий | Конверсия | Нужно качеств. лидов | Всего лидов | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий (без воронки) | 0.4% | 833 | 2,604 | €7,812 |
| С прогревом (5%) | 5% | 200 | 625 | €1,875 |
| С полной воронкой (8%) | 8% | 125 | 390 | €1,170 |

3.3 Источники продаж

| Источник | Объём | Ожид. продажи | Логика |
| --- | --- | --- | --- |
| Прогрев старой базы (162 качеств. лида) | 162 чел. | 3–5 | Email + WhatsApp + звонки, конверсия 2–3% |
| "Отложенные на осень" (Tracy, Erman и др.) | ~20 чел. | 2–4 | Уже хотели, ждали осень |
| Новые лиды (реклама июль–август) | 350–450 | 2–4 | CPL €3, 35% качеств., 5% конверсия |
| Рефералы (Julian, Jarno, Tracy) | 3–5 чел. | 1–2 | Tracy уже привёл семью |
| ИТОГО |  | 7–15 |  |

# 4. СТРАТЕГИЯ: АРХИТЕКТУРА ВОРОНКИ

4.1 Текущая модель vs. новая

|  | Сейчас | Стратегия |
| --- | --- | --- |
| Путь клиента | Реклама → лид-форма → менеджер | 4 уровня: контент → прогрев → оффер → продажа |
| Касаний до продажи | 1–2 | 7–12 |
| Месседж холодному | "Запишись на лагерь за €2,500" | "Узнай как оценивают игроков в Европе" |
| Инструменты | Только Meta Ads | Meta Ads + Email + WhatsApp + контент |
| Ретаргетинг | Нет | Video viewers + site visitors + engagement |

4.2 Четыре уровня воронки

УРОВЕНЬ 1 — ХОЛОДНЫЙ ТРАФИК (не знают о Voltis)

Контентная реклама: образовательные видео 45–60 сек (не продающие)

Органический контент: Instagram @voltis.camp — 3–4 поста в неделю

Цель: собрать аудиторию Video Viewers 50%+ и IG Engagement для ретаргета

УРОВЕНЬ 2 — ТЁПЛЫЙ ТРАФИК (знают, но не готовы)

Ретаргетинг: тем, кто смотрел видео / был на сайте / взаимодействовал с IG

Email-цепочка: 5 писем — от образования к офферу (интервал 3 дня)

WhatsApp: контент + напоминания для тех, кто в диалоге

УРОВЕНЬ 3 — ГОРЯЧИЙ ТРАФИК (готовы рассматривать)

Прямой оффер: "Осенний лагерь — Early Bird €2,200 (экономия €300)"

Консультация: 15-минутный видеозвонок с менеджером

Urgency: ограниченные места, дедлайн Early Bird

УРОВЕНЬ 4 — ПРОДАЖА + ПОСТ-ПРОДАЖА

Оплата: полная или рассрочка 3 платежа

Подготовка к лагерю: чек-лист, контакт тренера

Реферал: €200 скидка за приведённую семью

# 5. ДОРОЖНАЯ КАРТА: 8 НЕДЕЛЬ

НЕДЕЛЯ 0  |  24–30 июня  |  ФУНДАМЕНТ

| НЕДЕЛЯ 0 | 24–30 июня | ФУНДАМЕНТ | €0 на рекламу |
| --- | --- | --- | --- |

Привязать @voltis.camp к рекламному кабинету (если не привязан)

Создать 5 Custom Audiences: Site Visitors, Form Openers, Form Submitters, Video Viewers, IG Engagement

Создать 2 LAL-аудитории (1%) на базе 505 лидов по TIER 1 странам

Подключить Brevo (email-маркетинг) — импорт 162 качественных лидов

Написать 5 писем email-серии (шаблоны см. раздел 8)

Перенести сайт с Replit на нормальный домен (Vercel + voltiscamp.com)

Настроить WhatsApp Business: автоответ + быстрые ответы

Запросить видео-отзывы у Julian (SE) и Jarno (BE)

Согласовать с Adrian: даты осеннего лагеря, цены, Early Bird

| НЕДЕЛЯ 1–2 | 1–14 июля | ПРОГРЕВ | €210–280 |
| --- | --- | --- | --- |

Запустить email-серию по 162 качественным лидам (5 писем, каждые 3 дня)

WhatsApp-рассылка по "отложенным на осень" лидам (Tracy, Erman и др.)

Прозвонить 6 горячих лидов: Ahmad, Kalina, Kristina, Bjørn, Tracy, Erman

Запустить кампанию CONTENT (Video Views) — €8–10/день, гео TIER 1

3 контентных видео: "Как скауты оценивают", "5 ошибок", "День в лагере"

Органический контент Instagram: 3–4 поста в неделю

Подготовить креативы для ретаргета (на следующий этап)

| НЕДЕЛЯ 3–4 | 15–31 июля | РЕТАРГЕТ + ЛИДГЕН | €450–550 |
| --- | --- | --- | --- |

Запустить кампанию RETARGET — €8–10/день по тёплой аудитории (video viewers + site visitors)

Запустить кампанию PROSPECT (Lead Gen) — LAL 1% + Broad Scandinavia + Benelux

Новая лид-форма "Autumn Camp" (2 вопроса + ручной номер)

Email #4: оффер Autumn Camp + Early Bird для всей базы

Дедлайн Early Bird Tier 1 (€2,200) — 31 июля

Контрольная точка: сколько продаж? Если 0 — прозвонить ТОП-20 лидов вручную

| НЕДЕЛЯ 5–6 | 1–14 августа | МАСШТАБИРОВАНИЕ | €500–680 |
| --- | --- | --- | --- |

Масштабирование лучших адсетов: +20% бюджет каждые 3 дня

Худшие адсеты — выключить, бюджет перераспределить

Early Bird Tier 2: €2,350 (экономия €150)

Запустить реферальную программу (€200 скидка за приведённую семью)

Прозвонить ВСЕ лиды в статусе "Дорого" и "Общаемся" с новым оффером

Видеозвонки с горячими лидами (15 мин, снятие возражений)

| НЕДЕЛЯ 7–8 | 15–31 августа | ДОЖИМ И ЗАКРЫТИЕ | €650–750 |
| --- | --- | --- | --- |

Urgency-кампания: "Осталось X мест", увеличенный бюджет €15–18/день

Email #8: "Last call — Early Bird заканчивается через 48 часов"

Email #9: "Цена вырастет завтра + отзывы родителей"

Финальный прозвон всей базы горячих лидов

Закрытие Early Bird → переход на полную цену €2,500

Итоговый отчёт: X продаж из 10, план на сентябрь

# 6. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЗАДАЧ

6.1 Задачи Неделя 0 — Фундамент (до старта рекламы)

| # | Задача | Ответственный | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привязать @voltis.camp к рекламному кабинету | Таргетолог | 24 июня | ☐ |
| 2 | Создать 5 Custom Audiences в Meta | Таргетолог | 25 июня | ☐ |
| 3 | Создать 2 LAL-аудитории (1%) TIER 1 | Таргетолог | 25 июня | ☐ |
| 4 | Зарегистрировать Brevo, импорт 162 лидов | Маркетолог | 26 июня | ☐ |
| 5 | Написать 5 email-писем (тексты — раздел 8) | Копирайтер | 27 июня | ☐ |
| 6 | Купить домен voltiscamp.com | Разработчик | 25 июня | ☐ |
| 7 | Перенести сайт с Replit на Vercel/Netlify | Разработчик | 28 июня | ☐ |
| 8 | Установить пиксель на новый домен | Разработчик | 28 июня | ☐ |
| 9 | Настроить WhatsApp: автоответ + быстрые ответы | Менеджер | 26 июня | ☐ |
| 10 | Запросить отзывы у Julian и Jarno | Менеджер | 24 июня | ☐ |
| 11 | Согласовать осенние даты и цены с Adrian | Руководитель | 25 июня | ☐ |
| 12 | Подготовить Early Bird ценовую таблицу | Маркетолог | 27 июня | ☐ |

6.2 Задачи Неделя 1–2 — Прогрев

| # | Задача | Ответственный | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Запустить email-серию (автоматизация в Brevo) | Маркетолог | 1 июля | ☐ |
| 14 | WhatsApp-рассылка по "отложенным" лидам | Менеджер | 1 июля | ☐ |
| 15 | Прозвонить 6 горячих лидов (список в разделе 9) | Менеджер | 1–3 июля | ☐ |
| 16 | Снять 3 контентных видео (скрипты — раздел 8) | Видеограф | 1–5 июля | ☐ |
| 17 | Запустить кампанию CONTENT (Video Views) | Таргетолог | 3 июля | ☐ |
| 18 | Публикация органического контента (8 постов за 2 нед.) | SMM | 1–14 июля | ☐ |
| 19 | Подготовить 3 креатива для ретаргета | Дизайнер | 10 июля | ☐ |
| 20 | Анализ open rate / click rate email-серии | Маркетолог | 7 июля | ☐ |

6.3 Задачи Неделя 3–4 — Ретаргет + лидген

| # | Задача | Ответственный | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Создать лид-форму "Autumn Camp" | Таргетолог | 15 июля | ☐ |
| 22 | Запустить кампанию RETARGET (тёплая аудитория) | Таргетолог | 15 июля | ☐ |
| 23 | Запустить кампанию PROSPECT (LAL + Broad) | Таргетолог | 15 июля | ☐ |
| 24 | Email #4: Autumn Camp оффер → вся база | Маркетолог | 18 июля | ☐ |
| 25 | Прозвон ТОП-20 лидов (если 0 продаж) | Менеджер | 25 июля | ☐ |
| 26 | Дедлайн Early Bird Tier 1 (€2,200) | Все | 31 июля | ☐ |
| 27 | Контрольный отчёт: лиды, продажи, CPL | Маркетолог | 31 июля | ☐ |

6.4 Задачи Неделя 5–8 — Масштабирование и закрытие

| # | Задача | Ответственный | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Масштабирование лучших адсетов (+20%/3 дня) | Таргетолог | 1–14 авг | ☐ |
| 29 | Запустить реферальную программу | Менеджер | 1 августа | ☐ |
| 30 | Прозвон ВСЕХ лидов "Дорого" / "Общаемся" | Менеджер | 1–7 авг | ☐ |
| 31 | Видеозвонки с горячими (15 мин) | Менеджер | 1–14 авг | ☐ |
| 32 | Urgency-кампания "X мест осталось" | Таргетолог | 15 августа | ☐ |
| 33 | Email #8: "Last call" + Email #9: отзывы | Маркетолог | 25–28 авг | ☐ |
| 34 | Финальный прозвон всей горячей базы | Менеджер | 25–30 авг | ☐ |
| 35 | Закрытие Early Bird → полная цена | Руководитель | 31 августа | ☐ |
| 36 | Итоговый отчёт за 2 месяца | Маркетолог | 31 августа | ☐ |

# 7. РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ И МЕДИАПЛАН

7.1 Структура рекламного кабинета (целевая)

| Кампания | Цель | Адсеты | Бюджет/день | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. CONTENT | Video Views | Broad EU TIER 1 (30–55 лет) | €8–10 | Нед. 1–4 |
| 2. PROSPECT | Lead Generation | A: Скандинавия (NO/SE/DK/FI) B: Бенилюкс+ (BE/NL/CH/AT) C: LAL 1% | €12–15 €12–15 €8–10 | Нед. 3–8 |
| 3. RETARGET | Lead Generation | Video Viewers + Site Visitors + IG Engagement (исключить Form Submitters) | €8–10 | Нед. 3–8 |

Всего: 3 кампании, 4 адсета, ~12 объявлений. Дневной бюджет: €40–50

7.2 Бюджет по неделям

| Период | Контент (VV) | Проспектинг (LG) | Ретаргет (LG) | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нед. 0 (подготовка) | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Нед. 1–2 (прогрев) | €140–200 | €0 | €0 | €140–200 |
| Нед. 3–4 (лидген) | €100–140 | €224–300 | €112–140 | €436–580 |
| Нед. 5–6 (масштаб) | €50–70 | €280–350 | €140–180 | €470–600 |
| Нед. 7–8 (дожим) | €0 | €350–450 | €180–210 | €530–660 |
| ИТОГО | €290–410 | €854–1,100 | €432–530 | €1,576–2,040 |

7.3 Полный бюджет (реклама + инфраструктура)

| Статья | Июль | Август | Итого | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta Ads — контент (Video Views) | €200–280 | €50–70 | €250–350 | Сбор аудитории для ретаргета |
| Meta Ads — проспектинг (Lead Gen) | €224–300 | €630–800 | €854–1,100 | LAL + Broad по TIER 1 гео |
| Meta Ads — ретаргетинг (Lead Gen) | €112–140 | €320–390 | €432–530 | Тёплая аудитория → лид-форма |
| Итого Meta Ads | €536–720 | €1,000–1,260 | €1,536–1,980 |  |
| Домен (voltiscamp.com) | €12 | €0 | €12 | Годовая регистрация |
| Хостинг (Vercel/Netlify) | €0 | €0 | €0 | Бесплатный тариф |
| Email-сервис (Brevo) | €0 | €0 | €0 | Бесплатно до 300/день |
| WhatsApp Business | €0 | €0 | €0 | Бесплатное приложение |
| ОБЩИЙ БЮДЖЕТ | €548–732 | €1,000–1,260 | €1,548–1,992 |  |

7.4 Гео-стратегия (куда показываем рекламу)

| Тier | Страны | CPL (доказанный) | Доля бюджета | Почему |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIER 1 | NO, SE, DK, BE, NL, CH, AT | €2.00–3.02 | 70% | Лучший CPL + платёжеспособность + обе продажи отсюда |
| TIER 2 | FI, FR, LU | €3.64–4.26 | 15% | Средний CPL, тестируем |
| ТЕСТ | RO, BG, HR, IE, AL | €0.47–0.90 | 15% | Дешёвый CPL, проверяем качество |
| Исключить | ES, UK, LT, EE, LV, IT, PT | — | 0% | Мусор / не ЦА / дорого |

7.5 Прогноз результатов

| Метрика | Пессимист | Базовый | Оптимист |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет на рекламу | €1,550 | €1,800 | €2,000 |
| Новые лиды | 300 | 400 | 500 |
| CPL | €3.50 | €3.00 | €2.50 |
| Качественных лидов (35%) | 105 | 140 | 175 |
| + Прогрев старой базы | +20 горячих | +25 горячих | +30 горячих |
| Конверсия в продажу | 4% | 6% | 8% |
| ПРОДАЖИ | 7 | 10 | 15 |
| Выручка | €15,400 | €23,000 | €37,500 |
| ROAS | 9.9x | 12.8x | 18.8x |

# 8. КОНТЕНТ-ПЛАН И МАТЕРИАЛЫ

8.1 Видео для рекламы (3 шт. — контентная кампания)

| # | Тема | Длина | Формат | Ключевой месседж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | How scouts evaluate players | 60 сек | Talking head + графика | 10 метрик оценки — образовательный, НЕ продающий |
| V2 | 5 mistakes young players make | 45 сек | Talking head на поле | Тренер разбирает ошибки — экспертность |
| V3 | Day in the life at Voltis Camp | 60 сек | Lifestyle / B-roll | Утро → тренировки → питание → отчёт — атмосфера |

8.2 Креативы для ретаргета (3 шт.)

| # | Тип | Месседж | CTA |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Статика 1:1 | "You watched, now act" — для тех, кто видел видео | Apply now → Early Bird |
| R2 | Статика 1:1 | Social proof — цитата отзыва Julian/Jarno | Reserve your spot |
| R3 | Статика 1:1 | Urgency — "Only X spots left" | Secure your spot NOW |

8.3 Email-серия (9 писем)

| # | День | Тема письма | Тип | CTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Сразу | Welcome — here's what happens next | Автоматическое | Читать статью |
| 1 | День 3 | The 10 metrics that matter in European football | Образование | Статья на сайте |
| 2 | День 6 | Why talent alone won't get your child into a club | Проблема | Видео методологии |
| 3 | День 9 | "My son improved more in 7 days..." — Julian's story | Social proof | Видео-отзыв |
| 4 | День 12 | Autumn Camp — Early Bird pricing | Оффер | Забронировать |
| 5 | День 15 | Your questions answered (FAQ) | Возражения | WhatsApp |
| 6 | Нед. 5 | What's included — full day-by-day breakdown | Детали | Забронировать |
| 7 | Нед. 7 | Last call — Early Bird ends in 48 hours | Urgency | Забронировать |
| 8 | Нед. 8 | Price goes up tomorrow + parent reviews | Финальный | Забронировать |

8.4 Органический контент Instagram (3–4 поста/неделю)

| День | Тип | Формат | Пример темы |
| --- | --- | --- | --- |
| Пн | Образовательный | Carousel | "5 метрик, по которым скауты оценивают игрока" |
| Ср | Social Proof | Reel / Story | Отзыв Julian + кадры с тренировки |
| Пт | Behind the scenes | Reel | Тренер объясняет упражнение / площадка / отель |
| Вс | Engagement | Story с опросом | "В каком возрасте лучше начинать просмотры?" |

8.5 Early Bird ценовая механика

| Период | Цена | Скидка | Доступно мест |
| --- | --- | --- | --- |
| До 31 июля (Tier 1) | €2,200 | -€300 (12%) | 5 |
| 1–15 августа (Tier 2) | €2,350 | -€150 (6%) | 5 |
| После 15 августа | €2,500 | Полная цена | По наличию |
| Семейный пакет Early Bird | €1,300 | -€200 | Ограничено |

# 9. СИСТЕМА ПРОДАЖ

9.1 Скрипт обработки лидов

| Этап | Когда | Действие |
| --- | --- | --- |
| Первый контакт | < 1 час после лида | WhatsApp: приветствие + 1 вопрос о ребёнке |
| Квалификация | 0–2 часа | Узнать: возраст, уровень, цели, бюджет |
| Презентация | 2–24 часа | PDF-презентация + видео-отзыв |
| Follow-up 1 | День 2 | "Посмотрели материалы? Какие вопросы?" |
| Видеозвонок | День 3–5 | 15 мин: ответы + снятие возражений |
| Оффер | После звонка | Цена + Early Bird + дедлайн + рассрочка |
| Follow-up 2 | День 7 | "Осталось X мест — есть вопросы?" |
| Follow-up 3 | День 14 | "Последний шанс по ранней цене" |
| Перевод | День 21 | Если нет ответа → email-nurturing |

9.2 Обработка возражений

| Возражение | Ответ |
| --- | --- |
| "Дорого" | "€357/день: 2 тренировки с тренером Real Madrid, 4★ отель, all inclusive, план на 6 мес. Годовая программа в академии — €18,000–50,000. Voltis — в 7–20 раз дешевле" |
| "Далеко" | "All inclusive: перелёт до Валенсии, трансфер, проживание, питание — всё решено. Семейный пакет — вы тоже отдыхаете в Испании" |
| "Ребёнок не готов" | "Мы берём с 10 лет. Это НЕ просмотр — это тренировка + оценка. Player Report покажет текущий уровень и что делать дальше" |
| "Подумаю" | "Конечно. Отправлю видео-отзыв семьи из [страна]. Early Bird цена действует до [дата] — экономия €300" |
| "Осенью, не летом" | "Отлично! Осенний лагерь — октябрь. Early Bird до [дата]. Забронировать?" |

9.3 Приоритетные лиды для прозвона

| Лид | Страна | Статус | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| Ahmad Terkawi | Швеция | 2 игрока, реагировал на цены | Early Bird на 2 места |
| Kalina Van der Poel | Бельгия | Сын 13 лет, высокий интерес | Звонок + презентация |
| Kristina Palushaj | Норвегия | Очень заинтересована | Звонок + оффер |
| Bjørn Berget | Норвегия | Семья, сын 10 лет | Семейный пакет Early Bird |
| Tracy Sita | Бельгия | Перенёс на осень + привёл семью | VIP-оффер + реферальная скидка |
| Erman | Бельгия | "Лето дорого, осень — да" | Early Bird €2,200 |

9.4 Реферальная программа

Для существующих покупателей (Julian, Jarno) и новых:

"Пригласите семью — получите €200 скидку на следующий лагерь"

"Друг тоже получает €100 скидку на первый лагерь"

Tracy Sita уже привёл семью органически — значит канал работает

# 10. KPI И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

10.1 Целевые KPI

| Метрика | Текущее | Цель | Как достигаем |
| --- | --- | --- | --- |
| CPL (общий) | €3.22 → €5.32 | €2.50–3.50 | Оптимизация гео + LAL + структура |
| CPL качественный | ~€16 (июнь) | €8–10 | TIER 1 гео + LAL аудитории |
| CTR | 2.54% (июнь) | >4.0% | Лучшие статики + A/B тест |
| Конверсия лид → диалог | ~32% | >40% | Скорость ответа <1ч + автоответ WhatsApp |
| Конверсия диалог → продажа | ~1.2% | >5% | Воронка + скрипты + follow-up |
| Email Open Rate | — | >25% | Персонализация + цепляющие темы |
| Email Click Rate | — | >5% | Релевантный контент + CTA |
| Частота показов | 2.34 | <2.0 | Не более 2 недель на одном крео |

10.2 Еженедельный дашборд

| Метрика | Нед 1 | Нед 2 | Нед 3 | Нед 4 | Нед 5 | Нед 6 | Нед 7 | Нед 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход (€) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лиды (новые) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPL (€) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качественных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В диалоге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видеозвонков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выставлено счетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПЛАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Email opens (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.3 Красные флаги и действия

| Когда | Красный флаг | Немедленное действие |
| --- | --- | --- |
| Неделя 2 | CPL > €4.00 | Сузить гео до TIER 1, вернуть крео мая |
| Неделя 3 | 0 ответов на email-серию | Проверить спам, сменить тему писем |
| Неделя 4 | 0 продаж из прогретой базы | Прозвонить вручную ТОП-20 |
| Неделя 5 | CTR < 2% на ретаргете | Сменить крео, проверить частоту |
| Неделя 6 | < 3 продаж суммарно | Снизить Early Bird + добавить рассрочку |
| Неделя 7 | < 5 продаж суммарно | Запустить вебинар (план Б) |
| Неделя 8 | < 8 продаж | Партнёрства с клубами + агрессивный дожим |

# 11. РИСКИ И ПЛАН Б

11.1 Основные риски

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| CPL вырастет выше €5 | Средняя | Высокое | Вернуть связку мая: LEAD_GEN + EU list + простая форма |
| Старая база не отвечает | Средняя | Среднее | Прозвон + WhatsApp + новый оффер Early Bird |
| Нет видео-контента (видеограф не найден) | Средняя | Среднее | Использовать статичные крео (CTR 5% доказан) |
| Конверсия осталась <2% | Низкая | Высокое | Вебинар + партнёрства + рассрочка |
| Adrian не согласует Early Bird скидки | Низкая | Среднее | Вместо скидки — бонус (доп. день / доп. сессия) |
| Бюджет урезан | Средняя | Высокое | Фокус только на прогрев базы + органик |

11.2 План Б (если к неделе 5 менее 3 продаж)

Вариант 1: Бесплатный вебинар

Тема: "How to get your child into a European football academy"

Собрать регистрации через рекламу (CPL для вебинара обычно €1–2)

В конце — оффер Voltis Camp со скидкой для участников

Конверсия вебинар → продажа: обычно 3–5%

Вариант 2: Партнёрства с локальными клубами

Предложить тренерам/клубам в Скандинавии и Бенилюксе комиссию €200 за каждого приведённого

Отправить 50 писем по футбольным клубам в NO/SE/BE

Дать пробный тренировочный день для клуба → конверсия в лагерь

Вариант 3: Рассрочка

3 платежа по €833 вместо €2,500 единоразово

Снижает барьер для лидов в категории "Дорого" (их ~34%)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

— Конец документа —

Документ подготовлен на основе аудита рекламного кабинета Meta Ads
(€1,624, 505 лидов, 5 кампаний, 50+ адсетов) и проектной документации.
Voltis Football Development Camp · Июнь 2026